PHỤ LỤC I

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số: 43/QĐ-HĐTĐQH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xin ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối với Hồ sơ quy hoạch | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Cơ quan lập quy hoạch, Đơn vị tư vấn lập quy hoạch | Đã hoàn thành | Văn bản đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định và chuyên gia phản biện tham gia ý kiến thẩm định |
| 2 | Ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với Hồ sơ quy hoạch | Thành viên Hội đồng thẩm định | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Hoàn thành trước ngày 20/6/2023 | Văn bản tham gia thẩm định Quy hoạch của các thành viên Hội đồng thẩm định và Ủy viên phản biện |
| 3 | Tổng hợp ý kiến tham gia thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Thành viên Hội đồng thẩm định Cơ quan lập quy hoạch | Hoàn thành trong vòng 07 ngày tính từ ngày nhận đủ ý kiến tham gia | Báo cáo của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định |
| 4 | Báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch và gửi giấy mời dự phiên họp của Hội đồng thẩm định. | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Cơ quan lập quy hoạch | Hoàn thành trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận đủ ý kiến |  |
| 5 | Tổ chức Họp thẩm định Quy hoạch | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Thành viên Hội đồng thẩm định Cơ quan lập quy hoạch | Theo lịch của Chủ tịch Hội đồng thẩm định | Biên bản họp Hội đồng thẩm định |
| 6 | Dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch, gửi lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Thành viên Hội đồng thẩm định Cơ quan lập quy hoạch | Hoàn thành trong vòng 5 ngày tính từ ngày họp Hội đồng thẩm định | Dự thảo Báo cáo thẩm định quy hoạch |
| 7 | Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo thẩm định | Thành viên Hội đồng thẩm định | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Hoàn thành trong vòng 5 ngày tính từ ngày nhận đề nghị xin ý kiến | Văn bản cho ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định |
| 8 | Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Báo cáo thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng thông qua | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Cơ quan lập quy hoạch | Hoàn thành trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận đủ các ý kiến tham gia | Báo cáo thẩm định quy hoạch hoàn thiện |
| 9 | Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo kết luận Hội đồng | Cơ quan lập quy hoạch | Đơn vị tư vấn lập quy hoạch | Hoàn thành trong vòng 10 ngày tính từ ngày Báo cáo thẩm định | Hồ sơ quy hoạch hoàn thiện sau thẩm định |
| 10 | Kiểm tra Hồ sơ quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch đã hoàn thiện, trình văn bản xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định để rà soát Hồ sơ quy hoạch | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Cơ quan lập quy hoạch | Hoàn thành trong vòng 05 ngày kể từ ngày đủ Hồ sơ quy hoạch | Văn bản đề nghị thành viên Hội đồng rà soát Hồ sơ quy hoạch. |
| 11 | Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến đối với việc giải trình, tiếp thu và hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch | Thành viên Hội đồng thẩm định | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Hoàn thành trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận văn bản đề nghị tham gia ý kiến | Văn bản tham gia ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định. |
| 12 | Tổng hợp ý kiến rà soát Hồ sơ quy hoạch của thành viên Hội đồng thẩm định, đóng dấu xác nhận đã kết thúc thẩm định vào Hồ sơ quy hoạch | Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định | Thành viên Hội đồng thẩm định Cơ quan lập quy hoạch Đơn vị tư vấn lập quy hoạch | Hoàn thành trong vòng 7 ngày sau ngày nhận đủ ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định | Văn bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định về kết quả tổng hợp ý kiến; Hồ sơ quy hoạch đã hoàn thiện được đóng dấu xác nhận. |

PHỤ LỤC II

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BẢN NHẬN XÉT THẨM ĐỊNH HỒ SƠ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số: 43/QĐ-HĐTĐQH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế)

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỒ SƠ QUY HOẠCH

- Thành phần, danh mục hồ sơ: Nhận xét về tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ quy hoạch.

- Nhận xét, đánh giá chung về các phần và nội dung các phần trong hồ sơ quy hoạch (nếu có).

- Kết luận: đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để nhận xét, đánh giá.

II. NHẬN XÉT CỤ THỂ VỀ NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Nhận xét, đánh giá thẩm định chung về nội dung quy hoạch theo quy định tại các điều quy định trong Luật Quy hoạch, trong đó:

- Việc thẩm định sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch căn cứ theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Việc thẩm định tuân thủ quy trình lập quy hoạch căn cứ quy định tại Điều 16 của Luật Quy hoạch.

- Việc thẩm định sự phù hợp của quy hoạch với quy định pháp luật căn cứ khoản 5 Điều 25 Luật Quy hoạch, Điều 25 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

2. Nhận xét, đánh giá chi tiết về nội dung quy hoạch theo chức năng quản lý nhà nước của bộ/cơ quan ngang bộ mà thành viên Hội đồng là đại diện.

3. Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch (nếu có).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Điều kiện để tổ chức phiên họp thẩm định:

□ đủ điều kiện □ chưa đủ điều kiện

2. Thông qua quy hoạch:

□ thông qua □ không thông qua

3. Một số kiến nghị khác (nếu có).