PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC ĐẾN NĂM 2025” TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
(Kèm theo Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| TT | Nội dung | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2023 |
| I | Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện |
| 1 | Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy trong nhà trường | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, Thông tin - Truyền thông (TTTT), các tổ chức đoàn thể | Từ tháng 6 đến 12/2023 |
| II | Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý tại các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn phức tạp về PCMT |
| 1 | Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” năm 2023 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6/2023 |
| 2 | Xây dựng cơ chế thống kê, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống ma tuý và biện pháp xử lý thành viên liên quan đến tệ nạn ma tuý. | Vụ GDCTHSSV, các cơ sở giáo dục | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, gia đình người học | Tháng 6/2023 |
| 3 | Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách người học và cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn ma túy | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ GDCTHSSV | Từ tháng 6 đến 12/2023 |
| 4 | Kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên liên quan đến tệ nạn ma tuý | Các nhà trường | Các ngành CA, Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ GDCTHSSV | Từ tháng 6-12/2023 |
| 5 | Phối hợp với gia đình và địa phương nắm bắt tình hình cai nghiện đối với các trường hợp thành viên nghiện ma tuý. | Các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan | Từ tháng 6-12/2023 |
| 6 | Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại các khu vực phức tạp về ma tuý để đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức phòng, chống ma tuý của nhà trường. | Vụ GDCTHSSV, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6- 12/2023 |
| III | Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong nhà trường |
| 1 | Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống ma túy cho các thành viên trong nhà trường năm 2023 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành Công an (CA), Lao động - Thương binh, Xã hội (LĐTBXH), các tổ chức đoàn thể, các tổ chức đoàn thể | Tháng 6/2023 |
| 2 | Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin, phản ánh của các thành viên nhằm tư vấn, hỗ trợ và giải đáp những vấn đề PCMT trong trường học | Các nhà trường | Cơ quan CA, LĐTBXH của địa phương | Tháng 6/2023 |
| 3 | Xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” và Câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma tuý” trong trường học | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Cơ quan CA, LĐTBXH của địa phương | Tháng 6/2023 |
| 4 | Tuyên truyền về các kỹ năng phòng, chống ma túy cho người học và cán bộ, nhà giáo trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma tuý. | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, Lao động - Thương binh, Xã hội (LĐTBXH), các tổ chức đoàn thể, các tổ chức đoàn thể | Tháng 6- 12/2023 |
| 5 | Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HSSV; định kỳ một năm 02 lần phối hợp tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin chuyên đề về PCMT cho HSSV tại nhà trường | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, các tổ chức đoàn thể của địa phương | Tháng 6- 12/2023 |
| 6 | Tổ chức cho HSSV ký cam kết nghiêm túc chấp hành pháp luật về không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đấu tranh PCMT | Các nhà trường | Cơ quan CA, LĐTBXH của địa phương | Tháng 6/2023 |
| IV | Xây dựng, triển khai bộ tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên |
| 1 | Rà soát chương trình giảng dạy, tài liệu về giáo dục PCMT của các cấp học | Vụ GDCTHSSV | Các Vụ bậc học thuộc Bộ GDĐT | Tháng 6- 12/2023 |
| 3 | Xây dựng bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên các các cấp học | Vụ GDCTHSSV | Các Bộ Công an, LĐTBXH; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6- 12/2023 |
| 4 | Thiết kế các bài giảng điện tử về kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên các cấp học | Vụ GDCTHSSV | Các Bộ Công an, LĐTBXH; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6- 12/2023 |
| 5 | Triển khai các bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc | Vụ GDCTHSSV | Các cơ sở giáo dục; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 10- 12/2023 |
| V | Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma tuý |
| 1 | Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên cốt cán, các thành viên của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” và Câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma tuý” về kỹ năng phòng, chống ma tuý; hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá của các nhà trường | Vụ GDCTHSSV | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Văn phòng, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, các cơ quan, đơn vị liên quan | Từ tháng 10-12/2023 |
| VI | Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý trong các hoạt động giáo dục của các cấp học |
| 1 | Lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý vào vào Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và vào các hoạt động trải nghiệm cho các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 | Vụ GDCTHSSV | Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm | Tháng 10/2023 |
| 2 | Rà soát, xây dựng tài liệu, lồng ghép, bổ sung nội dung PCMT vào trong chương trình trải nghiệm, ngoại khoá cho học sinh, sinh viên các cấp học | Vụ GDCTHSSV | Các Vụ bậc học thuộc Bộ GDĐT; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6- 8/2023 |
| VII | Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội |
| 1 | Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma tuý cho học sinh, sinh viên | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học | Tháng 6- 12/2023 |
| 2 | Nắm bắt các thông tin của học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy, để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và xử lý theo quy định | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học | Tháng 6- 12/2023 |
| VIII | Công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học |
| 1 | Chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp để hỗ trợ nguồn lực về con người, tài nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa, bảo đảm nguồn huy động được thực hiện đúng mục đích, nhiệm vụ được giao; thực hiện lồng ghép vào các chương trình khác phù hợp với học sinh, sinh viên các cấp | Vụ GDCTHSSV, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các Bộ Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan | Tháng 6- 12/2023 |
| IX | Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai năm 2023 | Vụ GDCTHSSV | Các Bộ Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Tháng 12/2023 |
| Năm 2024 |
| I | Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý tại các Cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn phức tạp về PCMT |
| 1 | Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” năm 2024 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 01/2024 |
| 2 | Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách người học và cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn ma túy | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ GDCTHSSV | Từ tháng 01-12/2024 |
| 3 | Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên liên quan đến tệ nạn ma tuý | Các nhà trường | Các ngành CA, Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ GDCTHSSV | Từ tháng 01-12/2024 |
| 4 | Các nhà trường phối hợp với gia đình và địa phương nắm bắt tình hình cai nghiện đối với các trường hợp thành viên nghiện ma tuý. | Các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan | Từ tháng 01-12/2024 |
| 5 | Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại các khu vực phức tạp về ma tuý để đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức phòng, chống ma tuý của nhà trường. | Vụ GDCTHSSV, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6, 7, 8/2024 |
| II | Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong nhà trường |
| 1 | Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống ma túy cho các thành viên trong nhà trường năm 2024 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành Công an (CA), Lao động - Thương binh, Xã hội (LĐTBXH), các tổ chức đoàn thể, các tổ chức đoàn thể | Tháng 01, 02 /2024 |
| 2 | Tuyên truyền về các kỹ năng phòng, chống ma túy cho người học và cán bộ, nhà giáo trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma tuý. | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, Lao động - Thương binh, Xã hội (LĐTBXH), các tổ chức đoàn thể, các tổ chức đoàn thể | Tháng 01, 12/2024 |
| 3 | Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HSSV; định kỳ một năm 02 lần phối hợp tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin chuyên đề về PCMT cho HSSV tại nhà trường | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, các tổ chức đoàn thể của địa phương | Tháng 01, 12/2024 |
| 4 | Tổ chức cho HSSV ký cam kết nghiêm túc chấp hành pháp luật về không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đấu tranh PCMT năm 2024 | Các nhà trường | Cơ quan CA, LĐTBXH của địa phương | Tháng 01/2024 |
| III | Tiếp tục triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên các cấp học | Vụ GDCTHSSV | Các Bộ Công an, LĐTBXH; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 01- 8/2024 |
| IV | Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma tuý |
| 1 | Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên cốt cán, các thành viên của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” và Câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma tuý” về kỹ năng phòng, chống ma tuý; hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá của các nhà trường | Vụ GDCTHSSV | Văn phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan | Từ tháng 6-12/2024 |
| V | Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý trong các hoạt động giáo dục của các cấp học |
| 1 | Lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý vào vào Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và vào các hoạt động trải nghiệm cho các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2024 - 2025 | Vụ GDCTHSSV | Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm; các Sở Giáo dục và Đào tạo | Tháng 8/2024 |
| VI | Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội |
| 1 | Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma tuý cho học sinh, sinh viên năm 2024 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học | Tháng 01, 02/2024 |
| 2 | Nắm bắt các thông tin của học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy, để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và xử lý theo quy định | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học | Tháng 01- 12/2024 |
| VII | Công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học |
| 1 | Chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp để hỗ trợ nguồn lực về con người, tài nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa, bảo đảm nguồn huy động được thực hiện đúng mục đích, nhiệm vụ được giao; thực hiện lồng ghép vào các chương trình khác phù hợp với học sinh, sinh viên các cấp | Vụ GDCTHSSV, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các Bộ Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan | Tháng 01- 12/2024 |
| VIII | Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy |
| 1 | Trang bị cho Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” và Câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma tuý” của các cơ sở giáo dục ở các vùng kinh tế khó khăn và trọng điểm về PCMT thiết bị, công nghệ đầu cuối phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT (cho các nhà trường của các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên) | Bộ GDĐT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan | Từ tháng 01-12/2024 |
| IX | Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai năm 2024 | Vụ GDCTHSSV | Các Bộ Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Tháng 12/2024 |
| Năm 2025 |
| I | Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý tại các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn phức tạp về PCMT |
| 1 | Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” năm 2025 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 01/2025 |
| 2 | Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách người học và cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn ma túy | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ GDCTHSSV | Từ tháng 01-12/2025 |
| 3 | Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe người học theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm thành viên liên quan đến tệ nạn ma tuý | Các nhà trường | Các ngành CA, Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ GDCTHSSV | Từ tháng 01-12/2025 |
| 4 | Phối hợp với gia đình và địa phương nắm bắt tình hình cai nghiện đối với các trường hợp thành viên nghiện ma tuý. | Các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan | Từ tháng 01-12/2025 |
| 5 | Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại các khu vực phức tạp về ma tuý để đánh giá thực trạng tình hình công tác tổ chức phòng, chống ma tuý của nhà trường. | Vụ GDCTHSSV, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, gia đình người học, các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 6, 7, 8/2025 |
| II | Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong nhà trường |
| 1 | Xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống ma túy cho các thành viên trong nhà trường năm 2025 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành Công an (CA), Lao động - Thương binh, Xã hội (LĐTBXH), các tổ chức đoàn thể, các tổ chức đoàn thể | Tháng 01, 02 /2025 |
| 2 | Tuyên truyền về các kỹ năng phòng, chống ma túy cho người học và cán bộ, nhà giáo trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma tuý. | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, Lao động - Thương binh, Xã hội (LĐTBXH), các tổ chức đoàn thể, các tổ chức đoàn thể | Tháng 01, 12 /2025 |
| 3 | Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HSSV; định kỳ một năm 02 lần phối hợp tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin chuyên đề về PCMT cho HSSV tại nhà trường | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, các tổ chức đoàn thể của địa phương | Tháng 01, 12/2025 |
| 4 | Tổ chức cho HSSV ký cam kết nghiêm túc chấp hành pháp luật về không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đấu tranh PCMT năm 2025 | Các nhà trường | Cơ quan CA, LĐTBXH của địa phương | Tháng 01/2025 |
| III | Tiếp tục triển khai bộ tài liệu giáo dục kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên các cấp học | Vụ GDCTHSSV | Các Bộ Công an, LĐTBXH; các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 01- 8/2025 |
| IV | Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma tuý |
| 1 | Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên cốt cán, các thành viên của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” và Câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma tuý” về kỹ năng phòng, chống ma tuý; hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá của các nhà trường | Vụ GDCTHSSV | Vụ GDCTHSSV, Văn phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan | Từ tháng 6-12/2025 |
| V | Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý trong các hoạt động giáo dục của các cấp học |
| 1 | Lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý vào vào Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và vào các hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2025-2026 | Vụ GDCTHSSV | Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm | Tháng 8/2025 |
| VI | Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội |
| 1 | Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma tuý cho học sinh, sinh viên năm 2025 | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học | Tháng 01, 02/2025 |
| 2 | Nắm bắt các thông tin của học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy, để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và xử lý theo quy định | Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH của địa phương, gia đình người học | Tháng 01- 12/2025 |
| VII | Công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học |
| 1 | Chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị phối hợp để hỗ trợ nguồn lực về con người, tài nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa, bảo đảm nguồn huy động được thực hiện đúng mục đích, nhiệm vụ được giao; thực hiện lồng ghép vào các chương trình khác phù hợp với học sinh, sinh viên các cấp | Vụ GDCTHSSV, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Các Bộ Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan | Tháng 01 - 12/2025 |
| VIII | Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy |
| 1 | Trang bị cho Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma tuý” và Câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma tuý” của các cơ sở giáo dục ở các vùng kinh tế khó khăn và trọng điểm về PCMT thiết bị, công nghệ đầu cuối phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT (cho các nhà trường của các tỉnh miền Trung và miền Nam) | Bộ GDĐT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các nhà trường | Các ngành CA, LĐTBXH, TTTT, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan | 2025 |
| IX | Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai năm 2025 | Vụ GDCTHSSV | Các Bộ Công an, LĐTBXH, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường | Tháng 12/2025 |