**Phụ lục II**

**KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT**

**NĂM HỌC 2024-2025**

*(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-QLCL ngày /4/2024*

*của sở Giáo dục và Đào tạo)*

| **TT** | **Nội dung công tác** | **Đơn vị thực hiện** | **Thời gian**  **thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *- Xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 và công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh cho PHHS biết để thực hiện.* | *- Các Phòng GDĐT;*  *- Các trường chuyên biệt.* | *Hoàn thành trước ngày 05/5/2024* |
|  | *- Đề xuất nhân sự thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường năm học 2024-2025 nộp về Sở GDĐT (phòng QLCL).* | *- Các trường THPT (cả trường công lập và Tư thục).* | *Hoàn thành trước ngày 10/5/2024* |
|  | *- Tổ chức họp PHHS lớp 9, triển khai kế hoạch tuyển sinh, tư vấn phân luồn, bàn giao mật khẩu, hướng dẫn cho PH và HS thực hiện ĐKDT trực tuyến.* | *- Các trường THCS;*  *- Các trường THPT (p/h)* | *Hoàn thành trước ngày 22/4/2024* |
|  | *- Tổ chức cho học sinh, PH lớp 9 thục hiện ĐKDT trực tuyến.* | *- Các trường THCS;* | *Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 10/5/2024* |
|  | *- Các trường THPT hồ sơ đề nghị* ***tuyển thẳng****, hồ sơ ĐKDT của thí sinh* ***tự do****, hồ sơ của thí sinh* ***trái tuyến****.* | *- Các trường THPT.* | *Từ 22/4 đến ngày 10/5/2024* |
|  | *- Khóa chức năng đăng ký dự thi trực tuyến trên vnEdu của HSPH lớp 9.* | *- Sở GDĐT.* | *Ngày 11/5/2024* |
|  | *- Rà soát thông tin đăng ký dự thi (bảo đảm 100% học sinh đều đã ĐKDT kể cả đăng ký trường khác/GDTX/học nghề).* | *- Các trường THCS;*  *- Các trường THPT (p/h)* | *Từ 11/5 đến ngày 14/5/2024* |
|  | *- Trường THPT nhập đăng ký lên hệ thống tuyển sinh các hồ sơ TS tự do, trạc tuyến (đối với hồ sơ hợp lệ).*  *- Tổng hợp danh sách thí sinh đề nghị tuyển thẳng, danh sách trái tuyến BC Sở GDĐT (phòng QLCL)* | *- Các trường THPT.* | *Trước ngày 15/05/2024* |
|  | *- Sở GDĐT công bố danh sách học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào các trường THPT để HS/PH trường THPT, THCS có liên quan biết thực hiện.* | *- Sở GDĐT;*  *- Các trường THPT.*  *- Các trường THCS.* | *Trước ngày 25/5/2023* |
|  | *- Sở GDĐT thông báo công khai số lượng ĐKDT, PHHS gửi đơn cho GVCN, bộ phận tuyển sinh của trường THCS đề nghị điều chỉnh (nếu có nguyện vọng).* | *- Sở GDĐT;*  *- Các trường THCS;* | *Từ 15/5 đến ngày 20/5/2024* |
|  | *- Các trường THCS in phiếu ĐKDT từ hệ thống vnEdu cho PH và HS ký để lưu hồ sơ.* | *- Các trường THCS;* | *Từ 20/5 đến ngày 23/5/2024* |
|  | *- Khóa chức năng đăng ký dự thi trực tuyến trên vnEdu của các trường THCS.* | *Sở GDĐT* | *Ngày 24/5/2024* |
|  | *- Các trường THCS bàn giao hồ sơ tuyển sinh cho trường chuyên LQĐ và các trường THPT.* | *- Các trường THCS.*  *- Các trường THPT,*  *- Trường chuyên LQĐ;* | *Từ 25/5 đến*  *28/5/2024* |
|  | *Khóa chức năng đăng ký dự thi trực tuyến trên vnEdu.Sở GDĐT chốt dữ liệu ĐKDT vào lớp 10; tiến hành xếp phòng thi, đánh SBD* | *- Sở GDĐT.* | *Từ 29/5*  *Đến 01/6/2024* |
|  | *Các Điểm thi in ấn hồ sơ thi và làm thẻ dự thi cho thí sinh.* | *- Các trường THPT,*  *- Trường chuyên LQĐ;* | *Trước ngày 4/6/2024* |
|  | ***Tổ chức thi các môn chung Văn, Toán, T Anh theo lịch thi.*** | ***- Các HĐ thi THPT và***  ***HĐ thi THPT chuyên Lê Quý Đôn*** | ***5,6/6/2024*** |
|  | ***Tổ chức thi môn chuyên (Học sinh dự thi vào chuyên trường THPT Lê Quý Đôn).*** | ***- HĐ thi THPT chuyên Lê Quý Đôn*** | ***07/06/2024*** |
|  | *Tổ chức chấm thi và công bố kết quả trúng tuyển.* | *- Sở GDĐT, Hội đồng chấm thi và các trường THPT.* | *Từ ngày*  *08/6 đến 20/6/2024* |
|  | *Nhận đơn phúc khảo, nhập đơn phúc khảo vào* ***phầnmềm tuyển sinh.*** | *Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trường THPT.* | *Trước 01/7/2024* |
|  | *Công tác phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 chuyên LQĐ và THPT.* | *Sở GDĐT, Hội đồng Phúc khảo.* | *Trước 14/07/2024* |