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(Kèm theo Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL ngày 19/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Nội dung công tác
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị tham gia
	Thời gian thực hiện

	1
	Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT.
	Bộ GDĐT
	Các sở GDĐT
	Hoàn thành chậm nhất ngày 10/4/2026

	2
	Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp.
	Bộ GDĐT, UBND tỉnh
	Các đơn vị liên quan; Các sở GDĐT
	Hoàn thành chậm nhất ngày 12/4/2026

	3
	Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi.
	Các sở GDĐT
	Các trường phổ thông
	Hoàn thành chậm nhất ngày 12/4/2026

	4
	Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, gồm:
- Thông tin cá nhân học sinh
	Các sở GDĐT
	Các trường phổ thông
	Hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2026

	
	- Thông tin kết quả học tập của học sinh.
	
	
	Hoàn thành trước 17 giờ ngày 31/5/2026

	5
	Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025-2026 (gọi tắt là thí sinh đang học lớp 12).
	Các sở GDĐT
	Các trường phổ thông
	Hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2026

	
	Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống QLT.
	
	
	Từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4/2026

	6
	Tổ chức cho các thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.
	Các sở GDĐT
	Đơn vị ĐKDT do sở GDĐT quy định
	Từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 05/5/2026

	7
	Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có).
	Các đơn vị ĐKDT
	Các sở GDĐT
	Hoàn thành chậm nhất ngày 09/5/2026

	8
	Tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú, đối tượng người dân tộc thiểu số cho thí sinh.
	Các đơn vị ĐKDT
	Các sở GDĐT
	Hoàn thành chậm nhất ngày 09/5/2026

	9
	In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, 3, c,... của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký ĐKDT trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; bàn giao cho thí sinh Phiếu ĐKDT.
	Các đơn vị ĐKDT
	Các sở GDĐT
	Hoàn thành chậm nhất ngày 13/5/2026

	10
	Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên.
	Các sở GDĐT
	Các đơn vị có liên quan
	Hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026

	11
	Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh.
	Các sở GDĐT
	Các đơn vị ĐKDT
	

	12
	Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); duyệt thông tin ĐKDT; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT cho Sở GDĐT.
	Các sở GDĐT
	Các đơn vị ĐKDT
	Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2026

	13
	Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi.
	Các sở GDĐT
	các đơn vị có liên quan
	Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

	14
	Rà soát dữ liệu kết quả học tập, kết quả rèn luyện của thí sinh; cho học sinh rà soát, ký xác nhận; duyệt thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống QLT.
	Các đơn vị ĐKDT
	Các sở GDĐT
	Hoàn thành chậm nhất ngày 02/6/2026

	15
	Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT.
	Các sở GDĐT
	Cục QLCL
	Hoàn thành chậm nhất ngày 05/6/2026

	16
	Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.
	Các đơn vị ĐKDT
	 
	

	17
	Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi.
	Các Hội đồng thi
	 
	Hoàn thành chậm nhất ngày 03/6/2026

	18
	In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.
	Các đơn vị ĐKDT
	Các Hội đồng thi
	Hoàn thành chậm nhất ngày 06/6/2026

	19
	Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi.
	Các Hội đồng thi
	Các Điểm thi
	Hoàn thành chậm nhất ngày 06/6/2026

	20
	Bàn giao đề thi tới các Điểm thi.
	Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi
	Các Điểm thi
	Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

	21
	Tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi.
	Các sở GDĐT
	Các trường phổ thông
	Hoàn thành chậm nhất ngày 08/6/2026

	22
	Ban Coi thi làm việc.
	Ban Coi thi
	Các sở GDĐT
	Từ ngày 09/6/2026

	23
	Tổ chức coi thi.
	Ban Coi thi của Hội đồng thi
	Các Sở GDĐT
	Theo lịch thi

	24
	Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT.
	Các Hội đồng thi
	Các Điểm thi
	Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30; Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

	25
	Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT.
	Các Hội đồng thi
	Các Điểm thi
	Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 13/6/2026

	26
	Gửi Đĩa CD0 về Bộ GDĐT
	Ban Chấm thi
	Các sở GDĐT
	Chậm nhất ngày 20/6/2026

	27
	Gửi Đĩa CD1 về Bộ GDĐT
	
	
	Chậm nhất ngày 24/6/2026

	28
	Gửi Đĩa CD2 về Bộ GDĐT
	
	
	Chậm nhất ngày 27/6/2026

	29
	- Tổ chức chấm thi;
- Tổng kết công tác chấm thi;
- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT (Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận);
- Đối sánh kết quả thi.
	Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi
	Các sở GDĐT
	Chậm nhất 15 giờ ngày 28/6/2026

	30
	Công bố kết quả thi
	Các Hội đồng thi
	Các sở GDĐT
	8h00 ngày 01/7/2026

	31
	Xét công nhận tốt nghiệp THPT.
	Các sở GDĐT
	Các trường phổ thông
	Chậm nhất ngày 03/7/2026

	32
	Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
	Các sở GDĐT
	 
	Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2026

	33
	Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
	Các đơn vị ĐKDT
	Các sở GDĐT
	Từ ngày 01/7 đến hết ngày 05/7/2026

	34
	Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi.
	Các đơn vị ĐKDT
	Các Hội đồng thi
	Hoàn thành chậm nhất ngày 06/7/2026

	35
	Cấp Giấy chứng nhận kết quả thi; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.
	Hiệu trưởng trường phổ thông
	 
	Hoàn thành chậm nhất ngày 07/7/2026

	36
	Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).
	Các Hội đồng thi
	 
	Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2026

	37
	Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
	Các sở GDĐT
	Các trường phổ thông
	Chậm nhất ngày 23/7/2026

	38
	Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL).
	Các sở GDĐT
	Cục QLCL
	Chậm nhất ngày 24/7/2026

	39
	Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ).
	Các sở GDĐT
	Văn phòng Bộ GDĐT
	Chậm nhất ngày 31/7/2026
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