**PHỤ LỤC**

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2021-2025  
*(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhiệm vụ** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Thời gian thực hiện** | **Sản phẩm hoàn thành** |
| **1** | **Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công tác xã hội trường học** | | | | |
| a) | Xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục với cơ quan lao động thương binh xã hội, trung tâm công tác xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan khác về phát hiện, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, chuyển gửi kịp thời với các trường hợp học sinh cần trợ giúp trong cơ sở giáo dục | Các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục | Các đơn vị liên quan | 2022-2023 | Quy chế phối hợp được xây dựng |
| b) | Nghiên cứu, sửa đổi Thông tư 33/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học | Vụ GDCTHSSV | Cục NG&CBQLGD, Vụ GDĐH và các đơn vị liên quan | 2023-2024 | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/TT- BGDĐT |
| **2** | **Xây dựng và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trường học; xây dựng tiêu chí hoạt động công tác xã hội của các cơ sở giáo dục** | | | | |
| a) | Tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc thực hiện các dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị liên quan | 2022 | Báo cáo nghiên cứu, đánh giá |
| b) | Xây dựng và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trường học | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị liên quan | 2022-2023 | Mạng lưới được xây dựng và phát triển |
| c) | Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị và cá nhân liên quan | 2022-2023 | Tài liệu được biên soạn và thẩm định |
| d) | Xây dựng tiêu chí hoạt động công tác xã hội trường học của các cơ sở giáo dục | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị và cá nhân liên quan | 2023 | Tiêu chí được xây dựng |
| đ) | Thí điểm triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị liên quan | 2023-2024 | Mô hình được thí điểm |
| e) | Nhân rộng các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong trường học | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị liên quan | 2025 | Mô hình được nhân rộng |
| **3** | **Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục** | | | | |
| a) | Biên soạn các tài liệu, sổ tay hướng dẫn để cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục | Vụ GDCTHSSV | Cục NG&CBQLGD và các đơn vị liên quan | 2021-2022 | Các tài liệu, sổ tay được biên soạn và thẩm định |
| b) | Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục | Vụ GDCTHSSV | Cục NG&CBQLGD, Vụ GDĐH và các đơn vị liên quan | 2022-2024 | Hội thảo, tập huấn được tổ chức |
| c) | Xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục | Vụ GDCTHSSV | Cục NG&CBQLGD và các đơn vị liên quan | 2023 | Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ được xây dựng |
| **4** | **Đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, nội dung đào tạo đại học và sau đại học về công tác xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội** | | | | |
| a) | Tổ chức nghiên cứu, đánh giá việc triển khai các chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo đại học và sau đại học về công tác xã hội | Vụ GDĐH | Vụ GDCTHSSV, Cục NG&CBQLGD và các đơn vị liên quan | 2022 | Báo cáo nghiên cứu, đánh giá |
| b) | Tổ chức hội thảo, tập huấn để bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục đại học | Vụ GDĐH | Cục NG&CBQLGD, Vụ GDCTHSSV và các đơn vị liên quan | 2022-2024 | Hội thảo, tập huấn được tổ chức |
| c) | Xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo đại học và sau đại học về công tác xã hội phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về lý thuyết và thực hành | Các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội | Các đơn vị liên quan | 2023-2024 | Chương trình, nội dung, giáo trình được xây dựng và đổi mới |
| d) | Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước và ngoài nước ở bậc sau đại học cho giảng viên ngành công tác xã hội | Các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội | Các đơn vị liên quan | 2022-2025 | Các khóa bồi dưỡng được tổ chức |
| **5** | **Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiên cứu khoa học về công tác xã hội trường học** | | | | |
| a) | Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai công tác xã hội trường học trong các cơ sở giáo dục | Vụ GDCTHSSV | Vụ GDĐH và các đơn vị liên quan | Hằng năm | Kiểm tra, giám sát được thực hiện |
| b) | Thực hiện nghiên cứu khoa học để phát triển công tác xã hội trường học | Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội | Các đơn vị liên quan | 2022-2024 | Nghiên cứu khoa học được thực hiện |
| **6** | **Chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác xã hội trường học** | | | | |
| a) | Truyền thông về công tác xã hội trường học trên các phương tiện truyền thông đại chúng | Vụ GDCTHSSV, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội | Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan | Hằng năm | Bài đưa tin trên báo chí và truyền hình |
| b) | Xây dựng các ấn phẩm truyền thông về công tác xã hội trường học | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị và cá nhân liên quan | 2021-2022 | Các ấn phẩm truyền thông được xây dựng và thẩm định |
| **7** | **Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu về công tác xã hội trường học với các nước trong khu vực và thế giới để thúc đẩy phát triển công tác xã hội trong ngành giáo dục** | | | | |
| a) | Tổ chức hội thảo, tập huấn có sự tham gia của chuyên gia quốc tế về công tác xã hội trường học | Vụ GDCTHSSV | Các đơn vị liên quan | 2022-2025 | Hội thảo, tập huấn được tổ chức |
| b) | Tổ chức hội thảo và tập huấn quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế về công tác xã hội trường học | Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội | Các đơn vị liên quan | 2022-2025 | Hội thảo, tập huấn được tổ chức |
| **8** | **Tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025** | Vụ GDCTHSSV | Vụ GDĐH và các đơn vị liên quan | 2025 | Hội nghị được tổ chức |