## Quản lý kế hoạch phòngteam
[5 empty] | Project start | 2022-10-10 | Start Day | 2022-10-31
[5 empty] | Display Week | 4 | End Day | 2022-11-06
Loại kế hoạch | Tuần | Tháng | Link kế hoạch | Nhân sự | Tình trạng | Người phê duyệt | Phê duyệt | Nội dung điều chỉnh | Thời gian duyệt lại
Kế hoạch tuần |  | 2022-11-01 |  |  | Done |  | Điều chỉnh lại
Kế hoạch tuần |  | 2022-11-01 |  |  | Done
Kế hoạch tuần |  | 2022-11-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-11-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-11-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-11-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-11-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-01 |  |  | Todo
Kế hoạch tuần |  | 2022-12-02 |  |  | Todo
Kế hoạch khác

## Công ty Plan quý (hidden)
PLAN QUÝ IV/2022
| CÔNG TY |  | Project start | 2023-01-02 |  | KHÔNG ĐIỀU CHỈNH PHẦN NÀY
| NGƯỜI TẠO |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27
STT | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | PIC | SUP | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13
A | [MỤC TIÊU 1]
I | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 1]
1 | [Task 1]
2 | [Task 2]
3 | [Task 3]
4 | [Task 4]
5 | [Task 5]
II | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 2]
6 | [Task 1]
7 | [Task 2]
8 | [Task 3]
9 | [Task 4]
10 | [Task 5]
III | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 3]
11 | [Task 1]
12 | [Task 2]
13 | [Task 3]
14 | [Task 4]
15 | [Task 5]
B | [MỤC TIÊU 2]
I | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 1]
1 | [Task 1]
2 | [Task 2]
3 | [Task 3]
4 | [Task 4]
5 | [Task 5]
II | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 2]
6 | [Task 1]
7 | [Task 2]
8 | [Task 3]
9 | [Task 4]
10 | [Task 5]
III | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 3]
11 | [Task 1]
12 | [Task 2]
13 | [Task 3]
14 | [Task 4]
15 | [Task 5]
C | [MỤC TIÊU 3]
I | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 1]
1 | [Task 1]
2 | [Task 2]
3 | [Task 3]
4 | [Task 4]
5 | [Task 5]
II | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 2]
6 | [Task 1]
7 | [Task 2]
8 | [Task 3]
9 | [Task 4]
10 | [Task 5]
III | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 3]
11 | [Task 1]
12 | [Task 2]
13 | [Task 3]
14 | [Task 4]
15 | [Task 5]
D | CÔNG VIỆC KHÁC
I | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 1]
1 | [Task 1]
2 | [Task 2]
3 | [Task 3]
4 | [Task 4]
5 | [Task 5]
II | [HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 2]
6 | [Task 1]
7 | [Task 2]
8 | [Task 3]
9 | [Task 4]
10 | [Task 5]
15 | [Task 5]

## SEODO Plan tháng (hidden)
| PLAN THÁNG 10 - 12 | [10 empty] | Không điều chỉnh
| CÔNG TY | SEODO |  |  | Project start |  | 2022-10-10 |  |  |  |  | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16
| NGƯỜI TẠO | DOÃN KIÊN |  |  | Display Week |  | 4 | time axis 2022-10-31 to 2023-01-21
STT | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | TIẾN ĐỘ | PIC | SUPPORT | START | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
A | KINH DOANH | Tháng 12: SEO: 1.000.000.000 VNĐ X: 50.000.000 |  | 100% |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2 | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
I | HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH
1 | File thống kê kinh doanh |  |  | 0% | Ngân | Nguyên | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2 | Done | bar: 2022-11-10 to 2022-11-11
2 | Meeting thống nhất | 13H30 thứ 6 |  | 0% | Ngân | BCT | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | Done | bar: 2022-11-11
3 | Điều chỉnh, hoàn thiện |  |  | 0% | Ngân | BCT | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | Done | bar: 2022-11-11
II | HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
1 | Bộ lọc khách hàng tiềm năng từng giai đoạn |  |  |  | Nguyên | Kiên | 2022-11-10 | 2022-11-12 | 2.5 | Done | bar: 2022-11-10 to 2022-11-12
2 | Hoàn thiện file tracking | Kết hợp bộ lọc vào file tracking |  |  | Nguyên | Kiên, Tuyến | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 1 | Done | bar: 2022-11-14
3 | Ban hành, đào tạo |  |  |  | Kiên | Nguyên | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2 | Pending | bar: 2022-11-15
III | BỘ TIÊU CHUẨN CỦA TỪNG TIẾN TRÌNH
1 | Bộ SOP theo từng giai đoạn |  |  |  | Kiên | Nguyên, Tuyến | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 4.5 | Done | bar: 2022-11-15 to 2022-11-18
2 | Meeting bàn và thống nhất SOP |  |  |  | Kiên | A Nguyên | 2022-12-03 | 2022-12-07 | 3.5 | Doing | bar: 2022-11-10 to 2022-11-24
3 | Update tiến trình mới | Kaizen lại tiến trình tư vấn và chăm sóc khách hàng mới tốt hơn |  |  | Kiên | Tuyến, A Nguyên | 2022-12-06 | 2022-12-10 | 4.5 | Doing
4 | Soạn tài liệu cho những nội dung cần thiết |  |  |  | Kiên | Tuyến, A Nguyên | 2022-12-10 | 2022-12-15 | 4.5 | Todo | bar: 2022-11-14
IV | KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KÊNH KHÁCH HÀNG | bar: 2022-11-10 to 2022-11-13
1 | Lộ trình phát triển Agency |  |  |  | Kiên | A Nguyên | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | Done | bar: 2022-11-15 to 2022-11-18
2 | Meeting chốt lộ trình phát triển dựa trên tệp khách hàng đang có |  |  |  | A Nguyên | Kiên | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 1 | Done | bar: 2022-11-18
3 | Triển khai tìm kiếm thêm Agency | Mục tiêu thêm 10 đối tác đã qua trao đổi trong tháng 12 |  |  | Tuyến | Kiên, A Nguyên | 2022-11-28 | 2022-12-20 | 18.5 | Doing | bar: 2022-11-19 to 2022-11-21
V | LỘ TRÌNH HỘI NHẬP VÀ ĐÀO TẠO NV MỚI | bar: 2022-11-22 to 2022-11-24
1 | Thiết kế lộ trình |  |  |  | Kiên | Tuyến | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 3 | Todo | bar: 2022-11-25 to 2022-11-30
2 | Đưa ra các hạng mục tài liệu cần soạn |  |  |  | Kiên | Tuyến | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 1.5 | Todo
3 | Soạn tài liệu cho những nội dung cần thiết |  |  |  | Kiên | Tuyến | 2022-12-11 | 2022-12-16 | 6 | Todo | bar: 2022-11-16 to 2022-11-17
VI | XÂY DỰNG CẨM NANG | bar: 2022-11-17 to 2022-11-20
1 | Đưa ra những hạng mục cần biên soạn |  |  |  | Kiên | Kiên, A Nguyên | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2 | Todo | bar: 2022-11-21
2 | Tiến hành biên soạn |  |  |  | Kiên | Kiên, A Nguyên | 2022-12-10 | 2022-12-16 | 5.5 | Todo | bar: 2022-10-31 to 2022-11-06
3 | Meeting, thống nhất |  |  |  | Kiên | Kiên, A Nguyên | 2022-12-18 | 2022-12-22 | 5 | Todo
B | SẢN XUẤT | Tháng 12: 600.000.000 |  | 100% |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 16.5 | bar: 2022-11-09 to 2022-11-30
I | QUY TRÌNH CÔNG VIỆC | bar: 2022-11-09 to 2022-11-30
1 | Hoàn tất phân rã cấp Leader |  |  |  | Kiên | sBOM (Psx) | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 1 | Done | bar: 2022-11-09 to 2022-11-30
2 | Tổng hợp và đưa ra cách thức tối ưu công việc chuyên viên |  |  |  | sBOM (Psx) | Leader | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 2.5 | Done | bar: 2022-10-31 to 2022-11-06
3 | Thiết lập quy trình công việc phòng sx |  |  |  | sBOM (Psx) | Leader | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2 | Done | bar: 2022-11-11
4 | Thống nhất quy trình công việc |  |  |  | Kiên | sBOM (Psx), Leader | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 1 | Done | bar: 2022-11-24 to 2022-11-28
5 | Thiết lập hệ thống phân quyền |  |  |  | sBOM (Psx) | Kiên, Vận hành | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 1 | Done
6 | Chọn ra các hạng mục cần soạn SOP trong quý IV | 20% các hạng mục chính đang triển khai hiện tại |  |  | sBOM (Psx) | Kiên | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 3 | Todo
7 | Hoàn tất cẩm nang SEO Branding |  |  |  | sBOM (Psx) | Kiên | 2022-12-02 | 2022-12-10 | 7 | Todo
II | CẨM NANG KHÁCH HÀNG
1 | Quy trình đòi công nợ |  |  |  | Kiên | Nguyên | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 1.5 | Done
| Họp để chốt |  |  |  | Kiên | Nguyên | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0.5 | Todo
2 | Cẩm nang chăm sóc khách hàng |  |  |  | Kiên | sBOM (Psx), Leader | 2022-12-05 | 2022-12-10 | 5.5 | Todo
3 | Công bố cẩm nang chăm sóc KH |  |  |  | Kiên | PSX | 2022-12-11 | 2022-12-14 | 4 | Todo
C | MARKETING |  |  | 100%
I | HỖ TRỢ KINH DOANH | Mục tiêu 8 Data/ngày | [7 empty] | Todo
1 | Quảng cáo đa kênh (GG, Facebook,..) | Kiểm soát liên tục hàng ngày |  |  | Bảo | Kiên | 2022-11-09 | 2022-11-30 | 17.5 | Done
2 | Tương tác trên các nền tảng Social | Mỗi tuần 3k like từ các hoạt động cộng đồng |  |  | Bảo | Kiên, PSX | 2022-11-09 | 2022-11-30 | 17.5 | Done
3 | Thúc đẩy SEO | KPI tháng 11: 250/ngày KPI tháng 12: 350/ngày |  |  | Team Marketing |  | 2022-11-09 | 2022-11-30 | 17.5 | Todo
4 | Hoạt động tìm kiếm Data | - KPI đúng nhu cầu cho tháng 12: 100 |  |  | Team Marketing |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 37 | Todo
5 | Like fanpage: | Tăng 15% so với hiện tại |  |  | Team Marketing |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 24 | Todo
D | NHÂN SỰ, VẬN HÀNH |  |  | 100%
1 | Setup lại lịch meeting tháng |  |  |  | Thu Hà | Kiên | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | Done
2 | Thiết lập hệ thống cung cấp dữ liệu báo cáo | Cho Phòng kinh doanh, Phòng sản xuất, Phòng nhân sự |  |  | Kiên | sBOM (PSX, Pkd, Pns) | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 3.5 | Todo
3 | Thiết lập dữ liệu báo cáo |  |  |  | Ngân |  | 2022-11-16 | 2022-12-06 | 16.5 | Todo
4 | Xây dựng SOP phòng nhân sự |  |  |  | Kiên | Ngân | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 8 | Todo
5 | Xây dựng SOP phòng Marketing |  |  |  | Kiên | Ngân | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 8 | Todo
11 | Xây dựng chính sách mới cho từng phòng ban | Kinh doanh |  |  | Kiên | Anh Nguyên | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2.5 | Todo
12 | Xây dựng chính sách mới cho từng phòng ban | Sản xuất |  |  | Kiên | Hoài, Hậu | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 6.5 | Todo
13 | Xây dựng chính sách mới cho từng phòng ban | X |  |  | Kiên | Huế | 2022-12-13 | 2022-12-16 | 4 | Todo
14 | Meeting với anh Thanh để chốt chính sách | Kinh doanh |  |  | Kiên | Anh Thanh | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 1 | Todo
15 | Meeting với anh Thanh để chốt chính sách | Sản xuất |  |  | Kiên | Anh Thanh | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 1 | Todo
| Meeting với anh Thanh để chốt chính sách | X |  |  | Kiên | Anh Thanh | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 1 | Todo

## Phòng UP Plan Tháng
|  | PLAN THÁNG 1 | [11 empty] | Không điều chỉnh
|  | PHÒNG BAN |  |  |  |  | Project start |  | 2022-01-01
|  | NGƯỜI TẠO |  |  |  |  | Display Week |  | 1 | time axis 2021-12-27 to 2022-03-18
STT | Tháng | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN |  |  | PIC | SUPPORT | START | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
A | 11 | Doanh thu dự án đẩy |  |  | 100% |  |  |  | 2022-11-01 | 44895 | 24
I | 11 | Mục tiêu dự án
1 | 11 | LASC |  | 80% TOP 5 | 0.1 |  | Hậu | Maxdo | 2022-11-01 | 44866 | 1 | Done
2 | 11 | MAP |  | 50% TOP 20 | 0.5 |  | Hậu | Maxdo | 2022-11-01 | 44890 | 20.5 | Pending
3 | 11 | Logatech |  | - 80% TOP 20 - 50% TOP 10 (từ khóa nhóm As One) - Chỉ số Organic đạt 700/tháng | 0.5 |  | Hậu | Green | 2022-11-01 | 44895 | 24 | Done
4 | 11 | VIETMOI AUDIO |  | 60% TOP 10 Chỉ số Organic tháng hoàn thành MTNB đạt ít nhất 15000 |  |  | Hậu | Green | 2022-11-01 | 44890 | 20.5 | Pending
5 | 11 | Mục tiêu Tam Nguyên |  | 80% TOP 10 |  |  | Hậu | Green | 2022-11-01 | 44880 | 12 | Done
6 | 11 | DHTI |  | - 50% từ khóa TOP 20 - Chỉ số Organic Traffic: 7.000 (5.000 Việt Nam và 2.000 Mỹ). |  |  | Hậu | Maxdo | 2022-11-01 | 44890 | 20.5 | Pending
II | 11 | Thu hồi doanh thu |  | 428871667
1 | 11 | Eva Xinh |  | 38880000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44885 | 15.5 | Done
2 | 11 | MAP |  | 142975000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-20 | 44895 | 9.5 | Pending
3 | 11 | AIT nợ |  | 17000000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44880 | 12 | Done
4 | 11 | Tam Nguyên |  | 11666667 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-15 | 44890 | 9.5 | Doing
5 | 11 | LASC |  | 9072000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-10 | 44889 | 12 | Done
6 | 11 | Dutycast tháng 10 |  | 33600000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44880 | 12 | Done
7 | 11 | Việt Mới |  | 16000000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-16 | 44889 | 7.5 | Pending
8 | 11 | CN Hoàng Kim |  | 40250000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44885 | 15.5 | Doing
9 | 11 | Hòa Phát |  | 51300000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44895 | 24 | Doing | bar: 2021-12-27 to 2022-01-03
10 | 11 | Dutycast tháng 11 |  | 33600000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-10 | 44891 | 13.5 | Doing | bar: 2021-12-27 to 2022-01-03
11 | 11 | LASC tháng 10 |  | 907200000% |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44880 | 12 | Done
12 | 11 | Visaho tháng 11 |  | 1695600000% |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44880 | 12 | Done
13 | 11 | AIT tháng 11 |  | 850000000% |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-24 | 44895 | 5.5 | Done
14 | 11 | Trà sữa Đô Đô |  | 2625000000% |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-01 | 44880 | 12 | Done
B | 11 | UPDATE QUY TRÌNH |  |  | 1899-12-31
I | 11 | QUY TRÌNH CÔNG VIỆC
1 | 11 | Tổng hợp và đưa ra cách thức tối ưu công việc chuyên viên | Lấy file từ a Kiên & Hoạch định ra trước những quy trình gì & trình bày cho các lead để nắm vấn đề |  |  |  | Hậu | Leader A Kiên Hoài | 2022-11-10 | 44878 | 2.5 | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PEcxjLeOXFpWodYkdYeH1h0TzmQqQlH8vEKDd3EPkEg/edit#gid=2105744946
2 | 11 | Thiết lập quy trình công việc phòng sx | - Lấy đóng góp ý kiến các lead - Tổng hợp lại quy trình - Họp với team Lead chốt - Thuyết trình với anh Kiên online (có sự tham gia của team lead) |  |  |  | Hậu | Leader Hoài | 2022-11-15 | 44883 | 4 | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PEcxjLeOXFpWodYkdYeH1h0TzmQqQlH8vEKDd3EPkEg/edit#gid=2105744946
3 | 11 | Thiết lập hệ thống phân quyền | - Hoạch định phân quyền rõ những hạng mục nào - Những phần nào check quy định như nào (sai gì thì cần đưa xuống lại bên dưới) - Rút ngắn lại tầng review check |  |  |  | Hậu | Kiên, Vận hành Hoài | 2022-11-19 | 44886 | 1.5 | Done
4 | 11 | Tiêu chuẩn hoá công việc |  |  |  |  | Hậu | Kiên Hoài | 2022-11-22 | 44889 | 3 | Done
5 | 11 | Hoàn tất cẩm nang SEO Branding | - Bổ sung thêm những bước mới trong quy trình SEO - Update những hạng mục đã có trước |  |  |  | Hậu | Kiên Hoài | 2022-11-25 | 44895 | 4.5 | Done
II | 11 | CẨM NANG KHÁCH HÀNG
1 | 11 | Tiêu chuẩn chung giao tiếp khách hàng |  |  |  |  | Kiên | Kiên Hoài | 2022-11-17 | 44883 | 2 | Done
2 | 11 | Form, biểu mẫu làm việc với khách hàng |  |  |  |  | Kiên | sBOM (Psx), Leader | 2022-11-18 | 44885 | 1.5 | Todo
3 | 11 | Họp chốt cẩm nang & chuẩn bị slide công bố |  |  |  |  | Kiên | Kiên Hoài | 2022-11-20 | 44895 | 9.5 | Todo
4 | 11 | Công bố cẩm nang chăm sóc KH |  |  |  |  | Kiên | Hoài | 2022-11-21 | 44886 | 1 | Todo
A | 12 | Mục tiêu dự án |  |  | 100% |  |  |  | 2022-12-01 | 44926 | 24.5 | Todo
1 | 12 | Dự án LASC tháng 12 |  | 80% TOP 5 | 10% |  | Hậu | Maxdo | 2022-12-01 | 44896 | 1 | Done | bar: 2021-12-27 to 2022-01-03
2 | 12 | Dự án MAP |  | 50% TOP 20 50% TOP 15 | 50% |  | Hậu | Maxdo | 2022-12-01 | 44920 | 19 | bar: 2021-12-27 to 2022-01-03
3 | 12 | Dự án Logatech |  | - 80% TOP 20 - 50% TOP 10 (từ khóa nhóm As One) - Chỉ số Organic đạt 700/tháng | 50% |  | Hậu | Green | 2022-12-01 | 44925 | 24 | bar: 2021-12-27 to 2022-01-03
4 | 12 | Dự án VIETMOI AUDIO |  | 60% TOP 5 Chỉ số Organic tháng hoàn thành MTNB đạt ít nhất 20000 |  |  | Hậu | Green | 2022-12-01 | 44920 | 19
5 | 12 | Dự án Tam Nguyên |  | 80% TOP 10 |  |  | Hậu | Green | 2022-12-01 | 44910 | 12 | Done
6 | 12 | Dự án DHTI tháng 12 |  | - 50% từ khóa TOP 20 - Chỉ số Organic Traffic: 7.000 (5.000 Việt Nam và 2.000 Mỹ). |  |  | Hậu | Maxdo | 2022-12-01 | 44910 | 12 | Done
7 | 12 | Dự án Trà sữa đô đô |  | - Từ khoá 80% TOP 10 (bao gồm từ khóa mục tiêu) - Organic Search đạt 15.000 |  |  | Hậu | Green | 2022-12-01 | 44900 | 3.5 | Done
8 | 12 | Dự án Viindoo |  | - Từ khoá đạt 80% TOP 20 - Organic Search đạt 70.000 |  |  | Hậu | Green | 2022-12-01 | 44915 | 15.5
B | 12 | DOANH THU DỰ ÁN | 169382000 | 906364334 |  |  | 28622667
1 | 12 | CN Hoàng Kim tháng 12 |  | 40250000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-01 | 44905 | 8 | Doing
2 | 12 | MAP tháng 12 |  | 142975000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-12 | 44917 | 9.5 | Todo
3 | 12 | Hòa Phát tháng 12 |  | 51300000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-01 | 44905 | 8 | Doing
4 | 12 | Dutycast tháng 12 |  | 50400000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-10 | 44915 | 8 | Doing
5 | 12 | Việt Mới tháng 12 |  | 32000000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-16 | 44920 | 7 | Todo
6 | 12 | Trà sữa đô đô tháng 12 |  | 26250000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-05 | 44910 | 9.5 | Todo
7 | 12 | LG tháng 12 |  | 64800000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-20 | 44920 | 4.5 | Todo
8 | 12 | ATVIN tháng 12 |  | 77352000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-05 | 44905 | 5.5 | Todo
9 | 12 | Viindoo tháng 12 |  | 318000000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-25 | 44926 | 6.5 | Todo
10 | 12 | AIT tháng 11 |  | 18360000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-24 | 44926 | 6 | Doing
10 | 12 | AIT tháng 12 |  | 18360000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-24 | 44926 | 6 | Todo
11 | 12 | Tam Nguyên tháng 12 |  | 11666667 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-15 | 44920 | 8 | Todo
1900-01-11 | 1900-01-11 | Tam Nguyên tháng 11 |  | 11666667 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-15 | 44896 | 14 | Done
1900-01-12 | 1900-01-11 | LASC tháng 12 |  | 9072000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-01 | 44905 | 8 | Doing
1900-01-13 | 1900-01-11 | VISAHO tháng 12 |  | 16956000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-18 | 44923 | 9.5 | Todo
1900-01-14 | 1900-01-11 | VISAHO tháng 11 |  | 16956000 |  |  | Hậu | Acc | 2022-11-18 | 44896 | 11 | Done
C | 1900-01-11 | QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM
1899-12-31 | 1900-01-11 | Hoàn tất cẩm nang SEO Branding |  |  |  |  | sBOM (Psx) | Kiên |  | 44907 | 44909.5 | Done
2022-01-01 | 1900-01-11 | Xây dựng keyword maps |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-02-01 | 1900-01-11 | Quy chuẩn content trên website |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-03-01 | 1900-01-11 | Lên Outline nội dung | - Thống nhất, update cách lên outline cụ thể một dự án, dựa vào đâu để có train lại các bạn |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-04-01 | 1900-01-11 | Viết nội dung |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-05-01 | 1900-01-11 | Kiểm tra chất lượng |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-06-01 | 1900-01-11 | Internal Link | - Quy chuẩn thực thi internal link, có những điều nào cần tránh và lưu ý trong quá trình đi - Update thêm bảng mật độ vào quy chuẩn và theo form cố định |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-07-01 | 1900-01-11 | Kiểm soát | - Quy chuẩn kiểm soát content, làm form tổng hợp content cố định và checkindex |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-08-01 | 1900-01-11 | Tối ưu content |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-09-01 | 1900-01-11 | Audit content |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-10-01 | 1900-01-11 | Cấu trúc website |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-11-01 | 1900-01-11 | Kế hoạch content |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
2022-12-01 | 1900-01-11 | Phân tích đối thủ | - Phân tích đối thủ cần lên form lại, hoạch định lại các yếu tố cần để các bạn thực thi cảm thấy file có nghĩa |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
1.13 | 1900-01-11 | Kế hoạch duy trì dự án (khách yêu cầu) |  |  |  |  | Hậu |  |  |  | 0.5 | Done
1.14 | 1900-01-11 | Kickoff đầu dự án |  |  |  |  | Hậu Hoài |  |  |  | 0.5 | Done
1.16 | 1900-01-11 | Họp chốt cẩm nang SEO Branding |  |  |  |  | Hậu Hoài | Kiên |  |  | 0.5 | Done
1.17 | 1900-01-11 | Công bố SEO Branding |  |  |  |  | Hậu Hoài | Kiên |  |  | 0.5 | Done
1900-01-01 | 1900-01-11 | Cẩm nang chăm sóc khách hàng |  |  |  |  | Kiên | sBOM (Psx), Leader | 2022-12-05 | 44905 | 5.5 | Done
2022-01-02 | 1900-01-11 | Khảo sát vấn đề đang gặp của đội leader |  |  |  |  | Hậu Hoài | Leader | 2022-12-05 | 44900 | 1 | Done
2022-02-02 | 1900-01-11 | Cẩm nang giải quyết vấn đề khách hàng |  |  |  |  | Hậu Hoài | Leader | 2022-12-06 | 44902 | 2 | Done
2022-03-02 | 1900-01-11 | Họp chốt cách giải quyết |  |  |  |  | Hậu Hoài | Kiên | 2022-12-08 | 44903 | 1 | Done
2022-04-02 | 1900-01-11 | Lên form biểu mẫu làm việc với khách hàng |  |  |  |  | Hậu Hoài | Kiên | 2022-12-09 | 44904 | 1 | Done
2022-05-02 | 1900-01-11 | Họp chốt cẩm nang |  |  |  |  | Hậu Hoài | Kiên | 2022-12-10 | 44905 | 0.5 | Done
1900-01-02 | 1900-01-11 | Xây dựng chính sách mới cho từng phòng ban | Sản xuất |  |  |  | Kiên | Hoài, Hậu | 2022-12-01 | 44903 | 6.5 | Todo
D | 1900-01-11 | KHÁC |  |  |  |  | Hậu |  | 2022-12-01 | 44926 | 24.5 | Todo
1899-12-31 | 1900-01-11 | Làm dự toán |  |  |  |  | Hậu | Leader | 2022-12-26 | 44921 | 1 | Todo
1900-01-01 | 1900-01-11 | Check báo cáo |  |  |  |  | Hậu | Leader | 2022-12-01 | 44926 | 24.5 | Todo
1900-01-02 | 1900-01-11 | Làm tài chính |  |  |  |  | Hậu Hoài |  | 2022-12-02 | 44898 | 1.5 | Todo
1900-01-03 | 1900-01-11 | Họp KH |  |  |  |  | Hậu | Acc | 2022-12-01 | 44926 | 24.5 | Todo
| 1900-01-11 | Xây dựng SOP - Phân tích giai đoạn 1 - | [6 empty] | 2022-12-09 | 44904 |  | Todo
I | 1899-12-31 | Xây dựng SOP cấp 1 (quan trọng) | [6 empty] | 2022-01-04 | 44578
1899-12-31 | 1899-12-31 | Hoàn thành SOP |  |  |  |  | sBOM (Psx) | Kiên | 2022-01-04 | 44574 | 8,5 | Todo
2022-01-01 | 1899-12-31 | Quy trình phân tích đầu dự án |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44568 | 5.5 | Todo
2022-02-01 | 1899-12-31 | Quy trình lên chiến lược content |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44568 | 5.5 | Todo
2022-03-01 | 1899-12-31 | Quy trình lên chiến lược onpage |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44568 | 5.5 | Todo
2022-04-01 | 1899-12-31 | Quy trình lên chiến lược offpage |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44568 | 5.5 | Todo
2022-05-01 | 1899-12-31 | Quy trình phân tích & lên kế hoạch SEO |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44568 | 5.5 | Todo
2022-06-01 | 1899-12-31 | Quy trình tối ưu website |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44569 | 6 | Todo
2022-07-01 | 1899-12-31 | Quy trình tối ưu website |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44569 | 6 | Todo
2022-08-01 | 1899-12-31 | Quy trình sử dụng các kênh gia tăng nguồn lực |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44569 | 6 | Todo
2022-09-01 | 1899-12-31 | Quy trình đo lường chuyển đổi |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44569 | 6 | Todo
2022-11-01 | 1899-12-31 | Quy trình khởi động dự án |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44570 | 6 | Todo
2022-12-01 | 1899-12-31 | Quy chuẩn giao tiếp KH Cẩm nang meeting với KH |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44567 | 4.5 | Todo
2023-01-01 | 1899-12-31 | Quy trình nghiệm thu theo từng giai đoạn |  |  |  |  | Hậu | Hoài | 2022-01-01 | 44567 | 4.5 | Todo
2023-02-01 | 1899-12-31 | Hướng dẫn khảo sát độ hài lòng của KH |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44572 | 8 | Todo
2023-03-01 | 1899-12-31 | Quy định thu hồi công nợ |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44576 | 11.5 | Todo
2023-04-01 | 1899-12-31 | Quy trình đánh giá nhân sự |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44574 | 10 | Todo
2023-05-01 | 1899-12-31 | Quy trình báo cáo cấp công ty |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44574 | 10 | Todo
2023-06-01 | 1899-12-31 | Quy trình đánh giá hiệu suất và đề xuất lương thưởng |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44573 | 9 | Todo
2023-07-01 | 1899-12-31 | Quy trình xây dựng chế độ đãi ngộ |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44573 | 9 | Todo
2023-08-01 | 1899-12-31 | Quy trình đánh giá hiệu suất và đề xuất lương thưởng |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44573 | 9 | Todo
2023-09-01 | 1899-12-31 | Quy trình đánh giá khung năng lực |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44573 | 9 | Todo
2023-10-01 | 1899-12-31 | Quy trình phỏng vấn tuyển dụng |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44573 | 9 | Todo
2023-11-01 | 1899-12-31 | Quy trình thiết lập hệ thống đào tạo |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44577 | 11.5 | Todo
2023-12-01 | 1899-12-31 | Quy trình lưu trữ |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44577 | 11.5 | Todo
1.13 | 1899-12-31 | Quy trình cải tiến và tối ưu sản phẩm |  |  |  |  | Kiên | SBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44577 | 11.5 | Todo
1900-01-01 | 1899-12-31 | Meeting thống nhất |  |  |  |  | sBOM (Psx) | Kiên | 2022-01-15 | 44576 | 0.5 | Todo
1900-01-02 | 1899-12-31 | Hoàn thành các nội dung update SEO Branding |  |  |  |  | Kiên | sBOM (Psx) | 2022-01-01 | 44567 | 4.5 | Done
1900-01-03 | 1899-12-31 | Update tiếp để hoàn thiện những phần đã feedback |  |  |  |  | sBOM (Psx) | Kiên | 2022-01-12 | 44578 | 4.5 | Todo
II | 1899-12-31 | Mục tiêu nội bộ | [6 empty] | 2022-01-01 | 44592
1899-12-31 | 1899-12-31 | VIETMOI AUDIO | 80% TOP 5 (80%/tổng số từ khóa có volume search trên 600) Chỉ số Organic tháng hoàn thành MTNB đạt ít nhất 22000 |  |  |  | GREEN | Hậu | 2022-01-01 | 44592 | 23.5 | Todo
1900-01-01 | 1899-12-31 | Logatech | - 80% từ khóa đạt TOP 10 - 30% từ khóa TOP 3 trong nhóm AS ONE - Đạt 2.000 Organic Traffic tháng cuối dự án |  |  |  | GREEN | Hậu | 2022-01-01 | 44592 | 23.5 | Todo
1900-01-02 | 1899-12-31 | MAP | 50% TOP 20 |  | 50% TOP 10 |  | MAXDO | Hậu | 2022-01-01 | 44592 | 23.5 | Todo
1900-01-03 | 1899-12-31 | MAP | 50% TOP 15 |  |  |  | MAXDO | Hậu | 2022-01-01 | 44592 | 23.5 | Todo
1900-01-04 | 1899-12-31 | MAP | 50% TOP 10 |  |  |  | MAXDO | Hậu | 2022-01-01 | 44592 | 23.5 | Todo
1900-01-05 | 1899-12-31 | DHTI | - 50% từ khóa TOP 15 - Chỉ số Organic Traffic: 9.500 (7.000 Việt Nam và 2.500 Mỹ). |  |  |  | MAXDO | Hậu | 2022-01-01 | 44592 | 23.5 | Todo
1900-01-06 | 1899-12-31 | Viindoo | - Từ khoá đạt 80% TOP 20 - Organic Search đạt 70.000 |  |  |  | GREEN | Hậu | 2022-01-01 | 44592 | 23.5 | Todo
III | 1899-12-31 | Mục tiêu doanh thu | 1204498000 | [5 empty] | 2022-01-01 | 44592
1899-12-31 | 1899-12-31 | 0104/2022/SEODO/LASC đợt 9 | 9072000 |  |  |  | MAXDO | Hậu | 2022-01-04 | 44571 | 5.5 | Todo
1900-01-01 | 1899-12-31 | 0106/2022/SEODO/LOGATECH | 64800000 |  |  |  | GREEN | Hậu | 2022-01-01 | 44568 | 5.5 | Todo
1900-01-02 | 1899-12-31 | 1810/2022/SEODO/VISAHO đợt 3 | 16956000 |  |  |  | GREEN | Hậu | 2022-01-18 | 44592 | 11 | Todo
1900-01-03 | 1899-12-31 | 1603/2022/SEODO/VIETMOIAUDIO đợt 10 | 16000000 |  |  |  | GREEN | Hậu | 2022-01-16 | 44610 | 28 | Todo
1900-01-04 | 1899-12-31 | AIT đợt 9 | 9180000 |  |  |  | GREEN | Hậu | 2022-01-24 | 44592 | 6.5 | Todo
1900-01-05 | 1899-12-31 | CN Hoàng Kim đợt 2 | 6000000 |  |  |  | MAXDO | Hậu | 2022-01-26 | 44592 | 4.5 | Todo
1900-01-06 | 1899-12-31 | ATVIN | 77352000 |  |  |  | MAXDO | Hậu | 2022-01-01 | 44576 | 11.5 | Todo
1900-01-07 | 1899-12-31 | MAP | 142975000 |  |  | 142.975.000 đ | MAXDO | Hậu | 2022-01-09 | 44581 | 10.5 | Todo
1900-01-08 | 1899-12-31 | [5 empty] | GREEN | Hậu | 2022-01-25 | 44592 | 5.5 | Todo
I | 1900-01-01 | A - Tuyển dụng
1899-12-31 | 1900-01-01 | Chuẩn bị thông tin | Điều chỉnh Landing Page & chuẩn bị hình ảnh, nội dung, mtcv | hoàn thành landing page tuyển dụng |  |  | Hồng Hậu | HR | 06/02 | 06/02 |  |  | Done
1900-01-01 | 1900-01-01 | Đăng tin tuyển dụng | Đăng bài tuyển dụng | Có được 30 CV ở SEO |  |  | Hồng Hậu | HR | 06/02 | 11/02
1900-01-02 | 1900-01-01 | Lọc CV |  |  |  |  | Hồng Hậu | HR | 10/02 | 11/02
1900-01-03 | 1900-01-01 | Phỏng vấn |  |  |  |  | Hồng Hậu | HR | 14/02 | 17/02
II | 1900-01-01 | B - Vận hành
1899-12-31 | 1900-01-01 | Đo lường năng lực |  |  |  |  | Hồng Hậu | Kiên | 01/02 | 06/02 |  |  | Done
1900-01-01 | 1900-01-01 | Tổ chức 1 chương trình đào tạo sau buổi đo lường cho từng cá nhân |  |  |  |  | Hồng Hậu | Thu Hoài | 06/02 | 15/02
1900-01-02 | 1900-01-01 | Tổ chức chương trình về update cẩm nang seo branding |  |  |  |  | Hồng Hậu | Kiên Thu Hoài | 15/02 | 28/02
III | 1900-01-01 | C - Tài chính
1899-12-31 | 1900-01-01 | Y-DHTI (Xuất hoá đơn) | 159300000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02 |  |  | Done
1900-01-01 | 1900-01-01 | D-LASC đợt 9 | 9072000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02 |  |  | Done
1900-01-02 | 1900-01-01 | Y-LOGATECH đợt 3 | 64800000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-03 |  | Y-VIETMOIAUDIO đợt 10 | 16000000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-04 |  | Y-MAP đợt 2 | 142975000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-05 |  | D-LASC đợt 10 | 9072000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-06 |  | D-VISAHO đợt 4 | 16956000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-07 |  | D-AIT đợt 8 | 9180000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-08 |  | D-CN Hoàng Kim đợt 2 | 6000000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-09 |  | Y-1603/2022/SEODO/VIETMOIAUDIO | 16000000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-10 |  | D-VISAHO đợt 5 | 16956000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-11 |  | Y-Viindoo | 318500000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
1900-01-12 |  | Y-ATVIN đợt 2 | 77352000 |  |  |  | Hồng Hậu |  | 01/02 | 28/02
A | 1900-01-03 | HỆ THỐNG QUY TRÌNH, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO
1899-12-31 | 1900-01-03 | Rà soát và thiết lập MTCV |  |  |  |  | Hoài | Hậu | 2023-04-01 | 45046
1900-01-01 | 1900-01-03 | Xây dựng trách nhiệm, phân quyền bên PSX |  |  |  |  | Hoài | Hậu | 2023-04-01 | 45046
1900-01-02 | 1900-01-03 | Tuyển dụng 2 nhân sự fulltime (1 ĐN - 1 HN, 1 TTS HN) |  |  |  |  | Hậu |  | 2023-04-01 | 45046
1900-01-03 | 1900-01-03 | Xây dựng lộ trình học tập mới cho nhân sự |  |  |  |  | Hậu | Duyên, Trường | 2023-04-01 | 45044
B | 1900-01-03 | THU HỒI CÔNG NỢ DỰ ÁN
1899-12-31 | 1900-01-03 | Map: 0907/2022/SEODO/MAPDESIGN | 50% TOP 20 | 142975000 |  |  | Hậu | Nhi | 2023-04-01 | 10/04
1900-01-01 | 1900-01-03 | Altara: 1706/2022/SEODO/ALTARA/HD149422 | 50% TOP 20 | 31500000 |  |  | Hậu | Nhi | 2023-04-01 | 10/04
C | 1900-01-03 | DOANH THU DỰ ÁN
1899-12-31 | 1900-01-03 | DHTI: 1507/2022/SEODO/DHTI | - Sau khi đạt 50% từ khóa TOP 10 - Đạt 10.500 Organic Traffic (trong đó có 7.000 Organic Traffic từ thị trường Việt Nam và 3.500 Organic Traffic từ thị trường Mỹ). | 147500000 |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 15/04
1900-01-01 | 1900-01-03 | 2508/2022/SEODO/VIINDOO | 50% TOP 20 Đạt 70.000 Organic Traffic/tháng | 318500000 |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-01 | 45017
1900-01-02 | 1900-01-03 | 2306/2022/SEODO/AITVIETNAM | 80% TOP 10 bao gồm từ cam kết | 8.500.000đ |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-01 | 24/04
1900-01-03 | 1900-01-03 | 1810/2022/SEODO/VISAHO | 80% TOP 10; 80% TOP 5 | 15.700.000đ |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-01 | 18/04
1900-01-04 | 1900-01-03 | 2711/2022/SEODO/CNHOANGKIM | 80% TOP 5 | 6.000.000đ |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 24/04
D | 1900-01-03 | TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
1899-12-31 | 1900-01-03 | VIỆT MỚI |  | Đạt 40% TOP 5 |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-01 | 45046
1900-01-01 | 1900-01-03 | MHP | Xuất bản content | Đạt 30% TOP 20 |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 45046
1900-01-02 | 1900-01-03 | DEKKO | Tối ưu content Xuất bản thêm content mới | 10k traffic |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 45046
1900-01-03 | 1900-01-03 | JAXTINA | Xuất bản content Xử lý website | -Từ khóa đạt 50% TOP 30 -Tháng triển khai dự án website đạt 60.000 Organic Traffic |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-01 | 45046
1900-01-04 | 1900-01-03 | ALTARA | Tối ưu content | 100% TOP 10 |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 45046
1900-01-05 | 1900-01-03 | VNPAY | Được duyệt 100 bài |  |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-01 | 45046
1900-01-06 | 1900-01-03 | VIINDOO | Tối ưu content Xuất bản thêm content mới Rà soát content | 50% TOP 10 Đạt 100.000 Organic Traffic/tháng |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-01 | 45046
1900-01-07 | 1900-01-03 | HẢI TÀU | Xuất bản content Xử lý website | Hoàn thành GĐ 1 |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 45046
1900-01-08 | 1900-01-03 | DHTI | Tối ưu content Xuất bản thêm content mới Rà soát content |  |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 45046
1900-01-09 | 1900-01-03 | Visa | "Tối ưu content Xuất bản thêm content mới Rà soát content" | Đạt 50% TOP 20 |  |  | Hậu | Trường | 2023-04-01 | 45046
1900-01-10 | 1900-01-03 | n | n | n |  |  | Hậu | Duyên | 2023-04-02 | 45047

## Plan tháng team
|  |  | PLAN THÁNG 10 - 12 | [12 empty] | Không điều chỉnh
|  |  | PHÒNG BAN |  |  |  |  | Project start |  |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30
|  |  | NGƯỜI TẠO |  |  |  |  | Display Week |  |  | 47 | time axis 2022-11-14 to 2023-02-04
Stt | DỰ ÁN | HẠNG MỤC | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | TIẾN ĐỘ |  | PIC | SUP | CHECK | START | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A | MỤC TIÊU 1
I | LOGATECH GĐ2 | CONTENT
1 | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Lên chiến lược & tối ưu content landing page |  | 80% TOP 20 50% TOP 10 50% TOP 10 (từ khóa nhóm As One) | 50% |  | Hương | Duyên | A | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 14 | Todo
3 | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Audit content |  | Không có bài viết không trùng lặp Sản phẩm đúng danh mục | 0% |  | Trang | Duyên |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 5.5 | Todo
4 | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Kiểm soát internal link |  | Đảm bảo không đi sai link, sai anchor text Các link đi cần mở trong tab mới + không chèn khoảng trống Link đi đúng theo kế hoạch đề ra, mật độ phân đều đối với page SEO key | 0% |  | Duyên | Trang |  | 2022-11-14 | 2022-11-27 | 11 | Todo
5 | LOGATECH GĐ2 | ONPAGE | Audit content |  | bcd |  |  | Trang | Quỳnh |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 9.5 | Todo
6 | LOGATECH GĐ3 | ONPAGE | Audit content 1 |  | bdhha |  |  | Thảo | Hương |  | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 9 | Todo
7 | LOGATECH GĐ4 | ONPAGE | Audit content 2 |  | bhdjda |  |  | Thảo | Duyên |  | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 8 | Todo
8 | LOGATECH GĐ5 | ONPAGE | Audit content 3 |  | abc |  |  | Thảo | Trang |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 8 | Todo
| ffggfh |  | fhfg |  | ffhfg |  |  | Trang | Quỳnh

## PhòngBan Plan tuần
ACTION PLAN
[5 empty] | PHÒNG BAN | [6 empty] | Project start |  |  | 2022-01-01
[5 empty] | NGƯỜI TẠO | [6 empty] | Display Week |  |  | 47 |  | 2022-11-14 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-19
TT | TUẦN | VLOOKUP | DỰ ÁN | HẠNG MỤC | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | ƯU TIÊN | PIC | SUP | CHECK | Star | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | Thời lượng | T3 | Thời lượng | T4 | Thời lượng | T5 | Thời lượng | T6 | Thời lượng | T7 | Thời lượng
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 47 |  |  |  | TUẦN 47 | [6 empty] | 2022-11-14 | 2022-11-19 |  |  |  | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0
1 | 47 | 47LOGATECH GĐ2Lên chiến lược & tối ưu content landing pageHương | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Lên chiến lược & tối ưu content landing page |  | 80% TOP 20 50% TOP 10 50% TOP 10 (từ khóa nhóm As One) | Quan trọng | Hương | Duyên | A | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 14 | #N/A
2 | 47 | 47LOGATECH GĐ2Audit contentTrang | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Audit content |  | Không có bài viết không trùng lặp Sản phẩm đúng danh mục | Quan trọng | Trang | Duyên |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 5.5 | #N/A
3 | 47 | 47LOGATECH GĐ2Kiểm soát internal linkDuyên | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Kiểm soát internal link |  | Đảm bảo không đi sai link, sai anchor text Các link đi cần mở trong tab mới + không chèn khoảng trống Link đi đúng theo kế hoạch đề ra, mật độ phân đều đối với page SEO key | Quan trọng | Duyên | Trang |  | 2022-11-14 | 2022-11-27 | 11 | #N/A
4 | 47 | 47LOGATECH GĐ2Audit contentTrang | LOGATECH GĐ2 | ONPAGE | Audit content |  | bcd | Quan trọng | Trang | Quỳnh |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 5.5 | #N/A
5 | 47 | 47LOGATECH GĐ3Audit content 1Thảo | LOGATECH GĐ3 | ONPAGE | Audit content 1 |  | bdhha | Quan trọng | Thảo | Hương |  | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 9 | #N/A
6 | 47 | 47LOGATECH GĐ4Audit content 2Thảo | LOGATECH GĐ4 | ONPAGE | Audit content 2 |  | bhdjda | Quan trọng | Thảo | Duyên |  | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 8 | #N/A
7 | 47 | 47LOGATECH GĐ5Audit content 3Thảo | LOGATECH GĐ5 | ONPAGE | Audit content 3 |  | abc | Quan trọng | Thảo | Trang |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 8 | #N/A
8 | 48 | 48LOGATECH GĐ2Lên chiến lược & tối ưu content landing pageHương | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Lên chiến lược & tối ưu content landing page |  | 80% TOP 20 50% TOP 10 50% TOP 10 (từ khóa nhóm As One) | Quan trọng | Hương | Duyên | A | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 14 | Cancel
9 | 48 | 48LOGATECH GĐ2Kiểm soát internal linkDuyên | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Kiểm soát internal link |  | Đảm bảo không đi sai link, sai anchor text Các link đi cần mở trong tab mới + không chèn khoảng trống Link đi đúng theo kế hoạch đề ra, mật độ phân đều đối với page SEO key | Quan trọng | Duyên | Trang |  | 2022-11-14 | 2022-11-27 | 11 | Done
10 | 48 | 48LOGATECH GĐ2Audit contentTrang | LOGATECH GĐ2 | ONPAGE | Audit content |  | bcd | Quan trọng | Trang | Quỳnh |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 5.5 | Cancel
11 | 48 | 48LOGATECH GĐ3Audit content 1Thảo | LOGATECH GĐ3 | ONPAGE | Audit content 1 |  | bdhha | Quan trọng | Thảo | Hương |  | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 9 | Cancel
12 | 48 | 48LOGATECH GĐ4Audit content 2Thảo | LOGATECH GĐ4 | ONPAGE | Audit content 2 |  | bhdjda | Quan trọng | Thảo | Duyên |  | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 8 | Done
13 | 48 | 48LOGATECH GĐ5Audit content 3Thảo | LOGATECH GĐ5 | ONPAGE | Audit content 3 |  | abc | Quan trọng | Thảo | Trang |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 8 | Doing

## Duyên
ACTION PLAN
[5 empty] | PHÒNG BAN | [6 empty] | Project start |  |  | 2022-01-01
[5 empty] | NGƯỜI TẠO | Duyên | [5 empty] | Display Week |  |  | 47 |  | 2022-11-14 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-19
TT | TUẦN | VLOOKUP | DỰ ÁN | HẠNG MỤC | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | ƯU TIÊN | PIC | SUP | CHECK | Star | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | Thời lượng | T3 | Thời lượng | T4 | Thời lượng | T5 | Thời lượng | T6 | Thời lượng | T7 | Thời lượng
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 47 |  |  |  | TUẦN 47 | [6 empty] | 2022-11-14 | 2022-11-19 |  |  |  | TASK | 4 | TASK | 4 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0
1 | 47 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Quan trọng | Hương | Duyên | A | 2022-11-14 | 2022-11-30 |  | Pending |  |  | 1 | cv1 | 2
| 47 | 47Trang | [5 empty] | Quan trọng | Trang | Duyên |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  | Todo |  |  |  | cv2 | 2
| 47 | 47Duyên | [5 empty] | Quan trọng | Duyên | Trang |  | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  | Done |  | cv3 | 3
| 47 | 47Thảo | [5 empty] | Quan trọng | Thảo | Duyên |  | 2022-11-17 | 2022-11-27 |  | Done
| 48 | 48LOGATECH GĐ2Lên chiến lược & tối ưu content landing pageHương | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Lên chiến lược & tối ưu content landing page |  | 80% TOP 20 50% TOP 10 50% TOP 10 (từ khóa nhóm As One) | Quan trọng | Hương | Duyên | A | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 14 | Done
| 48 | 48LOGATECH GĐ2Kiểm soát internal linkDuyên | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Kiểm soát internal link |  | Đảm bảo không đi sai link, sai anchor text Các link đi cần mở trong tab mới + không chèn khoảng trống Link đi đúng theo kế hoạch đề ra, mật độ phân đều đối với page SEO key | Quan trọng | Duyên | Trang |  | 2022-11-14 | 2022-11-27 | 11 | Done
| 48 | 48LOGATECH GĐ4Audit content 2Thảo | LOGATECH GĐ4 | ONPAGE | Audit content 2 |  | bhdjda | Quan trọng | Thảo | Duyên |  | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 8 | Done

## Trang
ACTION PLAN
[5 empty] | PHÒNG BAN | [6 empty] | Project start |  |  | 2022-01-01
[5 empty] | NGƯỜI TẠO | Trang | [5 empty] | Display Week |  |  | 47 |  | 2022-11-14 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-19
TT | TUẦN | VLOOKUP | DỰ ÁN | HẠNG MỤC | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | ƯU TIÊN | PIC | SUP | CHECK | Star | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | Thời lượng | T3 | Thời lượng | T4 | Thời lượng | T5 | Thời lượng | T6 | Thời lượng | T7 | Thời lượng
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 47 |  |  |  | TUẦN 47 | [6 empty] | 2022-11-14 | 2022-11-19 |  |  |  | TASK | 1 | TASK | 2 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0
1 | 47 | 47Trang | [5 empty] | Quan trọng | Trang | Duyên |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  | Pending |  |  | 1 | cv1 | 2
2 | 47 | 47Duyên | [5 empty] | Quan trọng | Duyên | Trang |  | 2022-11-14 | 2022-11-27 |  | Pending
| 47 | 47Trang | [5 empty] | Quan trọng | Trang | Quỳnh |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 |  | Pending
| 47 | 47Thảo | [5 empty] | Quan trọng | Thảo | Trang |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 |  | Pending
| 48 | 48LOGATECH GĐ2Kiểm soát internal linkDuyên | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Kiểm soát internal link |  | Đảm bảo không đi sai link, sai anchor text Các link đi cần mở trong tab mới + không chèn khoảng trống Link đi đúng theo kế hoạch đề ra, mật độ phân đều đối với page SEO key | Quan trọng | Duyên | Trang |  | 2022-11-14 | 2022-11-27 | 11 | Pending
| 48 | 48LOGATECH GĐ2Audit contentTrang | LOGATECH GĐ2 | ONPAGE | Audit content |  | bcd | Quan trọng | Trang | Quỳnh |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 5.5 | Cancel
| 48 | 48LOGATECH GĐ5Audit content 3Thảo | LOGATECH GĐ5 | ONPAGE | Audit content 3 |  | abc | Quan trọng | Thảo | Trang |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 8 | Done

## Hương
ACTION PLAN
[5 empty] | PHÒNG BAN | [6 empty] | Project start |  |  | 2022-01-01
[5 empty] | NGƯỜI TẠO | Hương | [5 empty] | Display Week |  |  | 47 |  | 2022-11-14 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-19
TT | TUẦN | VLOOKUP | DỰ ÁN | HẠNG MỤC | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | ƯU TIÊN | PIC | SUP | CHECK | Star | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | Thời lượng | T3 | Thời lượng | T4 | Thời lượng | T5 | Thời lượng | T6 | Thời lượng | T7 | Thời lượng
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 47 |  |  |  | TUẦN 47 | [6 empty] | 2022-11-14 | 2022-11-19 |  |  |  | TASK | 1 | TASK | 4 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0
1 | 47 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Quan trọng | Hương | Duyên | A | 2022-11-14 | 2022-11-30 |  | Rework |  |  | 1 | cv1 | 2
2 | 47 | 47Thảo | [5 empty] | Quan trọng | Thảo | Hương |  | 2022-11-16 | 2022-11-26 |  | Rework |  |  |  | cv2 | 2
| 48 | 48LOGATECH GĐ2Lên chiến lược & tối ưu content landing pageHương | LOGATECH GĐ2 | CONTENT | Lên chiến lược & tối ưu content landing page |  | 80% TOP 20 50% TOP 10 50% TOP 10 (từ khóa nhóm As One) | Quan trọng | Hương | Duyên | A | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 14 | Cancel
| 48 | 48LOGATECH GĐ3Audit content 1Thảo | LOGATECH GĐ3 | ONPAGE | Audit content 1 |  | bdhha | Quan trọng | Thảo | Hương |  | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 9 | Review

## Thảo
ACTION PLAN
[5 empty] | PHÒNG BAN | [6 empty] | Project start |  |  | 2022-01-01
[5 empty] | NGƯỜI TẠO | Thảo | [5 empty] | Display Week |  |  | 47 |  | 2022-11-14 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-18 |  | 2022-11-19
TT | TUẦN | VLOOKUP | DỰ ÁN | HẠNG MỤC | TASK | CHI TIẾT CÔNG VIỆC | KẾT QUẢ DỰ KIẾN | ƯU TIÊN | PIC | SUP | CHECK | Star | END | DUR | STATUS | RESULT (LINK) | T2 | Thời lượng | T3 | Thời lượng | T4 | Thời lượng | T5 | Thời lượng | T6 | Thời lượng | T7 | Thời lượng
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 47 |  |  |  | TUẦN 47 | [6 empty] | 2022-11-14 | 2022-11-19 |  |  |  | TASK | 1 | TASK | 4 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0 | TASK | 0
1 | 47 | 47Thảo | [5 empty] | Quan trọng | Thảo | Hương |  | 2022-11-16 | 2022-11-26 |  | Review |  |  | 1 | cv1 | 2
2 | 47 | 47Thảo | [5 empty] | Quan trọng | Thảo | Duyên |  | 2022-11-17 | 2022-11-27 |  | Doing |  |  |  | cv2 | 2
| 47 | 47Thảo | [5 empty] | Quan trọng | Thảo | Trang |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 |  | Rework
| 48 | 48LOGATECH GĐ3Audit content 1Thảo | LOGATECH GĐ3 | ONPAGE | Audit content 1 |  | bdhha | Quan trọng | Thảo | Hương |  | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 9 | Cancel
| 48 | 48LOGATECH GĐ4Audit content 2Thảo | LOGATECH GĐ4 | ONPAGE | Audit content 2 |  | bhdjda | Quan trọng | Thảo | Duyên |  | 2022-11-17 | 2022-11-27 | 8 | Done
| 48 | 48LOGATECH GĐ5Audit content 3Thảo | LOGATECH GĐ5 | ONPAGE | Audit content 3 |  | abc | Quan trọng | Thảo | Trang |  | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 8 | Doing