## Trang tính1
Biểu Mẫu Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
Kế hoạch kinh doanh cho dự án mới
Giai đoạn 1: Kế hoạch chiến lược
Giai đoạn 2: Xác định vị trí doanh nghiệp
Nhiệm vụ | START | END | DAYS | 2024-02-09 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-06-09 | 2024-07-09 | 2024-08-09 | 2024-09-09
Giai đoạn 1: Tự đánh giá
Tầm nhìn kinh doanh | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 1 | bar: 2024-02-09
Xác định khả năng | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 1 | bar: 2024-03-09
Xem xét quyết định | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1 | bar: 2024-04-09
GIai đoạn 1: Xác định cơ hội
Nghiên cứu thị trường | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | bar: 2024-05-09
Tiến hành phỏng vấn | 2024-06-09 | 2024-10-09 | 5 | bar: 2024-06-09 to 2024-09-09
Xác định nguồn lực cần thiết | 2024-11-09 | 9/13 | 3
Xác định chi phí vận hành | 9/13 | 9/14 | 2
Giai đoạn 1: Đánh giá rủi ro
Đánh giá quy mô thị trường | 9/15 | 9/17 | 3
Cạnh tranh ước tính | 9/17 | 9/18 | 2
Đánh giá nguồn lực cần thiết | 9/18 | 9/19 | 2
Xác định yêu cầu về tài chính | 9/19 | 9/21 | 3
Đánh giá khả năng sinh lời | 9/21 | 9/22 | 2
Xem xét lại chiến lược | 9/22 | 9/23 | 2
Giai đoạn 2: Xác định thị trường
Thực hiện nghiên cứu | 9/23 | 9/25 | 3
Tạo phân tích thị trường | 9/26 | 9/29 | 4
Thực hiện phân tích thị trường | 9/29 | 2024-01-10 | 3